Пример этапов бизнес-плана

| Этап | Срок, дней | Исполнитель |  | Недели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отдел | Имя сотрудника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Постановка цели (идея бизнес-проекта) | 5 | Совет директоров |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркетинговые исследования | 20 | Отдел маркетинга |  | + | + | + |  |  |  |  |  |
| Анализ внешней среды | 10 | Отдел маркетинга |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Внутренний аудит | 10 | Отдел маркетинга |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| SWOT-анализ | 5 | Отдел маркетинга |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Разработка маркетинговых стратегии | 5 | Отдел маркетинга |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Производственный план | 10 | Отдел производственного планирования |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| Финансовый план, расчет эффективности | 10 | Финансовый отдел |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| Разработка организационной структуры | 10 | Совет директоров, отдел кадров |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| Компоновка бизнес-плана и приложений | 10 | Отдел маркетинга |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| Экспертиза бизнес-плана | 7 | Отдел экспертизы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Оформление и утверждение бизнес-плана | 10 | Совет директоров, финансовый отдел, отдел маркетинга |  |  |  |  |  |  |  | + | + |

Маркетинговые стратегии компании:

| Стратегия | Обоснование | Требуемые действия / ресурсы | Возможная проблема |
| --- | --- | --- | --- |
| По отношению к рынку: стратегия быстрого выхода на рынок Санкт-Петербурга | Существует хорошая динамика роста рынка строительства жилья в Санкт-Петербурге |  | Необходимость значительных инвестиций в «раскрутку» фирмы |
| Конкурентная стратегия: достижение преимущества за счет соотношения цены и качества | Лучшее удовлетворение потребностей строительных компаний и населения в недорогих и качественных столярных изделиях |  | Необходимость дополнительных расходов на расширение ассортимента, организацию сервиса и контроль качества |
| Товарная стратегия: преимущественно стандартные изделия | Требования рынка массового жилья |  | Поиск поставшиков недорогой «столярки» |
| Ценовая стратегия: доступная цена | Позволит расширить рынок сбыта, достичь стабильности за счет увеличения объемов реализации |  | Снижение дохода на вложенный капи-тал. Себестоимость изделий должна быть невысокой |
| Стратегия дистрибьюции: • прямой канал продаж на рынке строительства жилья; • реализация через розницу для населения | Поставки строительным фирмам позволят наладить с ними долговременные отношения. Реализация изделий через предприятия розничной торговли будет способствовать увеличичению объемов продаж |  | Возможно противодействиие со стороны конкурентов |
| Коммуникативные стратегии: - ﻿﻿личные продажи - ﻿﻿реклама на конечного потребителя - ﻿﻿ценовое стимулирование строительных компаний и розничной торговли | Необходимы информационная реклама о новой компании, стимулирование потребителей и строительных компаний к сотрудничеству на основе индивидуального подхода |  | Необходимость значительных ресурсов на продвижение |

Пример оценки привлекательности рынков сбыта:

| № | Критерий | Важность критерия, % | Оценка по пятибалльной шкале |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рынок 1 | Рынок 2 | Рынок 3 |
| 1 | Емкость рынка |  |  |  |  |
| 2 | Темп роста |  |  |  |  |
| 3 | Потенциальная емкость рынка |  |  |  |  |
| 4 | Потенциал валовой прибыли |  |  |  |  |
| 5 | Состояние конкуренции |  |  |  |  |
| 6 | Риски и барьеры |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Индекс покупательной способности (ИПС):

Индекс покупательской способности региона=(0,5×Дi)+(0,3×Рi)+(0,2×Нi), где:

Дi - суммарный доход жителей региона в процентах от общенационального;

Рi - обьем розничных продаж в регионе в процентах от общенационального;

Нi - общее число жителей региона в процентах от общей численности населения страны.